监理系统上阿里云 · 可行性与预算决策一页纸

依据项目实际部署文档与脚本整理 ｜ 金额均为文档记载口径，未记载项已明确标注

■ 一、结论：可行，唯一长周期前置是 ICP 备案

项目已具备完整的阿里云部署资产：aliyun-init.sh、supervision.service、nginx-supervision.conf、supervision.env.example、backup.sh、restore.sh 及打包脚本。技术部署约 1 天可完成；ICP 备案需 1~3 周，是决定上线日期的关键路径。

■ 二、前置条件（缺一不可）

| 前置项 | 要求与说明 |
| --- | --- |
| 域名 | 已完成实名认证（1~3 天生效）；便宜后缀即可 |
| 服务器 | 中国内地阿里云 ECS/轻量；购买时长 ≥3 个月（备案硬要求）；Ubuntu 22.04 LTS 64 位（脚本按此编写） |
| ICP 备案 | 阿里云代备案免费；提交后 24 小时内完成工信部短信核验；管局审核 1~20 个工作日 |
| SSL 证书 | 免费 DV 即可：Let's Encrypt（certbot，90 天自动续期）或阿里云免费 DV（0 元 / 20 张额度） |
| 网络端口 | 开放 80 / 443；22 仅限运维固定 IP；3306 与 8080 绝不对公网开放 |
| 域名解析 | 备案通过后添加 A 记录：@ 与 www → 服务器公网 IP |

■ 三、年度费用明细（3 人规模 · 项目文档口径）

| 费用项目 | 文档金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 域名注册 | ¥40~80 / 年 | 便宜后缀即可；实名认证 1~3 天 |
| 云服务器（ECS/轻量 2核4G + 40G盘 + 带宽） | ¥800~1300 / 年 | 已含固定带宽；新用户/活动价常 2~4 折，续费按原价 |
| SSL 证书 | ¥0 | certbot 自动续期，或阿里云免费 DV |
| ICP 备案 | ¥0 | 阿里云代备案系统免费 |
| 数据库 MySQL | ¥0 | 与应用同机自建；3~5 人无需 RDS |
| 小程序认证（可选） | ¥30 / 年 | 仅当发布微信小程序时需要 |
| 合计（不含小程序） | 约 ¥900~1400 / 年 | 项目文档《操作单-阿里云正式上线》预算表 |

带宽说明：文档最低配置为固定 3Mbps（推荐 5Mbps 或按量），费用已包含在上述服务器套餐内；若改按流量计费，单价随官网与用量变化，文档未给出金额。

■ 四、两档预算方案

| 档次 | 配置（文档依据） | 年费 |
| --- | --- | --- |
| 最低可用方案 | 轻量/ECS 2核4G + 40G系统盘 + 3Mbps固定带宽 + 自建 MySQL + 免费 SSL + 域名 | 约 ¥900~1400 / 年（文档明确） |
| 推荐舒适方案 | ECS 4核8G + 60G系统盘 + 100GB数据盘 + 5Mbps或按量 + 每日快照 + 自建 MySQL + 免费 SSL + 域名 | 文档未给出金额，需以阿里云实时报价为准 |

其他潜在费用（文档提及但未给金额，需控制台/官网核算）：云盘自动快照（文档要求每日一次、保留 7 天）；独立数据盘；RDS MySQL 可选升级；OSS 异地备份（推荐配置提及）。

■ 五、上线流程（顺序不可颠倒）

买域名 → 买服务器（≥3个月）→ 提交 ICP 备案 → 等待管局审核（1~20 工作日）→ 域名解析 → 配置安全组 → 本地打包上传 → 服务器初始化（JDK/Nginx/MySQL）→ 建库（3 个 SQL，24 张表）→ 配置密钥并启动 → Nginx + 免费 HTTPS → 安全加固与验收 → 备份与安全三件事。

三条红线：① 备案未通过不要急着部署（80/443 会被拦截）；② 安全组绝不开 3306/8080 到公网；③ 上线首日必须改 admin 默认密码、停用演示账号、建真实项目。

依据文档：操作单-阿里云正式上线.md（预算表、11 步流程）；补后端/ALIYUN_DEPLOYMENT.md（1.1 配置、1.2 数据盘、2.1 安全组、3.1 备案、3.2 免费 DV、6 RDS 可选）；补后端/生产环境部署指南.md（2.2 配置对比、备份与快照）；补后端/DEPLOYMENT.md（4.1 资源要求）。